## Приложение 2

## План разработки профессионального стандарта

Специалист по информационному моделированию в сфере строительства (BIM – менеджер)

| № | Мероприятие | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формирование экспертной группы с участием руководителей и специалистов-экспертов в области проектирования, информационного моделирования в сфере строительства, других специалистов | 10.08.2018 |
| 2 | Проведение анализа нормативной, методической, учебной, технологической документации в области информационного моделирования в сфере строительства | 10.09.2018 |
| 3 | Разработка проекта функциональной карты профессионального стандарта «Специалист по информационному моделированию в сфере строительства» | 10.10.2018 |
| 4 | Проведение опроса работников организаций, представляющих руководителей и ведущих специалистов в области информационного моделирования в сфере проектирования | 10.11.2018 |
| 5 | Проведение анализа результатов опроса и формирование первой версии проекта профессионального стандарта «Специалист по информационному моделированию в сфере строительства» | 10.12.2018 |
| 6 | Проведение профессионально-общественных обсуждений проекта профессионального стандарта «Специалист по информационному моделированию в сфере строительства», включающих в себя: размещение проекта профстандарта на сайте разработчика и других организаций проведение конференций и круглых столов для представителей профессионального сообщества, работодателей, их объединений размещение информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта в СМИ или профильных изданиях | 10.12.2018-01.02.2019 |
| 7 | Сбор, систематизация и анализ замечаний, поступивших на проект профессионального стандарта ««Специалист по информационному моделированию в сфере строительства» | 01.02 - 01.03.2019 |
| 8 | Доработка проекта в соответствии с полученными в ходе общественного обсуждения замечаниями и предложениями и согласование проекта профессионального стандарта | 01.04.2019 |
| 9 | Направление проекта профессионального стандарта «Специалист по информационному моделированию в сфере строительства» и пояснительной записки в профильный СПК, Министерство труда и социальной защиты РФ, в Национальный совет при Президенте РФ, на рассмотрение и утверждение | 15.04.2019 |